## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS
Nombre Proyecto |  |  |  | Climatización SA
Nombre del Jefe proyecto |  |  |  | Martin Campos
Nombre del Analista Testing |  |  |  | Johane San Martin
Nombre del Desarrollador |  |  |  | Thomas Leighton
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
RD1 | CP1 | 1 | 2017-02-23 | Consulta | Consulta de stock en tiempo real | Funcionalidad | Crítico | Reportado | Verificar que la consulta de stock esté funcionando en tiempo real.
RD2 | CP2 | 1 | 2017-02-23 | Transacciones | Modificación y anulación de transacciones | Funcionalidad | Grave | Abierto | Comprobar que las transacciones modificadas y anuladas no afectan el inventario.
RD3 | CP3 | 1 | 2017-02-23 | Inventario | Registro de entradas y salidas de inventario | Funcionalidad | Grave | Reportado | Verificar que el inventario se actualice al realizar entradas y salidas.
RD4 | CP4 | 1 | 2017-02-23 | Consultas | Consulta de historial de movimientos de inventario | Funcionalidad | Leve | Abierto | Verificar que el historial de movimientos se muestre sin errores.
RD5 | CP5 | 1 | 2017-02-23 | Gestión | Gestión de órdenes de servicio por técnicos | Funcionalidad | Grave | Asignado | Comprobar que los técnicos gestionen correctamente las órdenes de servicio.
RD6 | CP6 | 1 | 2017-02-23 | Security | Gestión de usuarios y roles por el administrador | Funcionalidad | Grave | Reportado | Verificar que los roles sean asignados correctamente y solo por administradores.
RD7 | CP7 | 1 | 2017-02-23 | Consultas | Gestión de certificados y métricas del sistema | Funcionalidad | Leve | Abierto | Asegurarse de que las métricas y certificados estén correctamente gestionados.
RD8 | CP8 | 1 | 2017-02-23 | Clientes | Acceso a KPIs y generación de reportes | Funcionalidad | Crítico | Reportado | Verificar que los KPIs sean exportables correctamente.
RD9 | CP9 | 1 | 2017-02-23 | Reportes | Generación de compras por clientes | Funcionalidad | Grave | Reportado | Comprobar que el cliente pueda realizar compras sin problemas.
RD10 | CP10 | 1 | 2017-02-23 | API | Consumo del API REST del Banco Central | Funcionalidad | Leve | Abierto | Asegurarse de que el API REST del Banco Central esté consumido correctamente.
RD11 | CP11 | 1 | 2017-02-23 | Pagos | Integración de Webpay para pagos | Funcionalidad | Grave | Asignado | Comprobar que Webpay esté funcionando correctamente para procesar pagos.
RD12 | CP12 | 1 | 2017-02-23 | Consultas | Consulta del catálogo por usuarios invitados | Funcionalidad | Leve | Abierto | Verificar que los usuarios invitados puedan consultar productos correctamente.
RD13 | CP13 | 1 | 2017-02-23 | Autenticación | Unificación de autenticación mediante JWT | Funcionalidad | Leve | Abierto | Asegurarse de que el sistema rechace tokens JWT inválidos correctamente.
RD14 | CP14 | 1 | 2017-02-23 | Gestión | Gestión centralizada de usuarios y roles | Funcionalidad | Grave | Asignado | Verificar que los usuarios tengan permisos coherentes entre sistemas.
RD15 | CP15 | 1 | 2017-02-23 | Ventas | Actualización automática de stock tras venta | Funcionalidad | Grave | Abierto | Verificar que la actualización de stock sea automática y rápida.
RD16 | CP16 | 1 | 2017-02-23 | Sincronización | Sincronización de inventario entre sistemas conectados | Funcionalidad | Grave | Abierto | Verificar que los sistemas conectados (BodegaBA, VentaBA, AppWebBA) reciban las actualizaciones de inventario correctamente.
RD17 | CP17 | 1 | 2017-02-23 | Servicios | Creación de solicitudes de servicio en AppWebBA | Funcionalidad | Leve | Abierto | Verificar que las solicitudes se registren correctamente en AppWebBA.
RD18 | CP18 | 1 | 2017-02-23 | Ordenes | Gestión de estado de órdenes de técnicos | Funcionalidad | Leve | Abierto | Verificar que el sistema mantenga la trazabilidad de las órdenes.
RD19 | CP19 | 1 | 2017-02-23 | API | Consumo del API REST del Banco Central cada hora | Funcionalidad | Mejora | Cerrado | Verificar que el tipo de cambio esté almacenado temporalmente de acuerdo con el formato esperado.
RD20 | CP20 | 1 | 2017-02-23 | Webpay | Integración de Webpay en el módulo de checkout | Funcionalidad | Leve | Reportado | Asegurarse de que las notificaciones de Webpay sean recibidas en tiempo real y sin errores.
RD21 | CP21 | 1 | 2017-02-23 | Autentificación | Rendimiento del sistema de autenticación con 1000 solicitudes | Funcionalidad | Grave | Abierto | Se espera el menor tiempo de respuesta posible agilizando el proceso de autenticación.

## Severidad-Tipo-Estado
Tipo | Severidad | Estado
Documentación | Critico | Reportado
Sintaxis | Grave | Abierto
Interfaz | Medio | Asignado
Ambiente | Leve | Corregido
Datos | Observación | Rechazado
Sistema | Mejora | Diferido
Funcionalidad |  | Reabierto
Cerrado